KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đề tài 1: Công cụ hỗ trợ nghiên cứu thị trường và đối thủ

5 ngày × 4 giờ/ngày  •  Nhóm 2 người

# Phân công vai trò

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Chung | - Người A phụ trách chính: mô hình dữ liệu, xác thực đăng ký/đăng nhập, logic xử lý (thêm/sửa/xóa/tìm kiếm/so sánh), tích hợp AI | - Người B phụ trách chính: giao diện, màn hình đăng nhập/đăng ký, trải nghiệm người dùng, bảng so sánh, biểu đồ, form nhập liệu |

Ngày 1 — Thiết kế dữ liệu & khung dự án   (4 giờ)

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Giờ 1 (60p) | - Cùng đọc kỹ đề bài, thống nhất phạm vi làm (MVP theo mục 7) - Chọn tech stack: gợi ý React (FE) + Node/Express (BE) + SQLite/JSON làm kho dữ liệu | - Cùng thống nhất tech stack và phạm vi - Phác thảo luồng người dùng (user flow) trên giấy/Figma |
| Giờ 2 (60p) | - Thiết kế schema dữ liệu: tên đối thủ, khóa học, đối tượng, học phí, thời lượng, hình thức học, syllabus tóm tắt, điểm mạnh/yếu, link nguồn - Thiết kế schema User (email, mật khẩu đã hash, tên) phục vụ đăng ký/đăng nhập - Chuẩn bị 8-10 bản ghi dữ liệu mẫu (đối thủ giả lập) | - Vẽ wireframe 4 màn hình chính: Đăng nhập/Đăng ký, Danh sách, Form thêm/sửa, So sánh |
| Giờ 3 (60p) | - Khởi tạo backend project, cấu hình DB, tạo bảng theo schema (kể cả bảng User) - Nạp sẵn dữ liệu mẫu vào DB - Cài đặt xác thực cơ bản: hash mật khẩu (bcrypt), tạo JWT/session khi đăng nhập | - Khởi tạo frontend project, dựng layout khung (header, sidebar/menu, khu vực nội dung) - Thiết kế giao diện màn hình Đăng nhập / Đăng ký |
| Giờ 4 (60p) | - Viết API đăng ký (POST /register) và đăng nhập (POST /login), trả về token - Viết API khung: GET danh sách đối thủ (trả về dữ liệu mẫu) - Kiểm tra API bằng Postman/curl | - Kết nối form đăng nhập/đăng ký với API, lưu token, chuyển hướng vào trang danh sách sau khi đăng nhập thành công - Gọi thử API danh sách từ FE để xác nhận kết nối FE-BE thông suốt |

Kết quả cuối ngày: Có schema dữ liệu hoàn chỉnh, dữ liệu mẫu (8-10 bản ghi), wireframe UI, chức năng đăng ký/đăng nhập cơ bản hoạt động (nhận token), và project FE-BE đã kết nối được.

Ngày 2 — Quản lý dữ liệu (CRUD)   (4 giờ)

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Giờ 1 (60p) | - Thêm middleware xác thực token, áp dụng để bảo vệ toàn bộ API đối thủ (chỉ user đã đăng nhập mới gọi được) - Viết API tạo mới (POST) bản ghi đối thủ, validate dữ liệu đầu vào | - Xây form nhập liệu đầy đủ các trường (học phí, thời lượng, hình thức học...) |
| Giờ 2 (60p) | - Viết API cập nhật (PUT) và xóa (DELETE) bản ghi | - Xây giao diện danh sách dạng bảng: hiển thị các trường chính, nút Sửa/Xóa trên mỗi dòng - Thêm hiển thị tên người dùng đã đăng nhập + nút Đăng xuất trên header |
| Giờ 3 (60p) | - Viết API xem chi tiết 1 bản ghi (GET by id) - Viết test nhanh cho các API CRUD (kèm token hợp lệ/không hợp lệ) | - Kết nối form Thêm/Sửa với API, xử lý thông báo thành công/lỗi - Xử lý điều hướng về màn hình Đăng nhập nếu chưa đăng nhập hoặc token hết hạn |
| Giờ 4 (60p) | - Cùng nhau test luồng CRUD end-to-end: đăng nhập → thêm, sửa, xóa, xem → đăng xuất | - Cùng nhau test luồng CRUD end-to-end, tinh chỉnh giao diện danh sách cho rõ ràng |

Kết quả cuối ngày: Thêm, sửa, xóa, xem danh sách đối thủ/khóa học hoạt động đầy đủ trên cả giao diện và API.

Ngày 3 — Tìm kiếm, lọc & so sánh đối thủ   (4 giờ)

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Giờ 1 (60p) | - Viết API tìm kiếm theo tên đối thủ/tên khóa học/từ khóa (query param) | - Thiết kế thanh tìm kiếm (search bar) trên trang danh sách |
| Giờ 2 (60p) | - Viết API lọc theo học phí (khoảng giá), hình thức học (online/offline/blended), nhóm chủ đề | - Xây bộ lọc (dropdown/checkbox) cho học phí, hình thức học, chủ đề |
| Giờ 3 (60p) | - Viết API so sánh: nhận danh sách id đối thủ, trả về dữ liệu đầy đủ để so sánh cạnh nhau | - Xây giao diện chọn đối thủ (checkbox trong danh sách) + nút 'So sánh' |
| Giờ 4 (60p) | - Hỗ trợ tối ưu logic so sánh, xử lý trường hợp thiếu dữ liệu | - Xây màn hình so sánh dạng bảng cạnh nhau (học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu); test tìm kiếm + lọc + so sánh |

Kết quả cuối ngày: Tìm kiếm/lọc theo ít nhất 2 tiêu chí, và so sánh được ít nhất 2 đối thủ trên bảng so sánh cạnh nhau.

Ngày 4 — Tính năng nâng cao: AI & biểu đồ   (4 giờ)

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Giờ 1 (60p) | - Tích hợp AI (OpenAI/Claude API): nhận đoạn mô tả khóa học thô, trả về JSON gợi ý (học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu) | - Xây ô 'Dán mô tả khóa học' trong form thêm mới, nút 'Gợi ý bằng AI' |
| Giờ 2 (60p) | - Viết API AI hỏi-đáp đơn giản trên dữ liệu đã lưu (ví dụ: 'đối thủ nào học phí rẻ nhất', 'tóm tắt điểm mạnh đối thủ A') | - Xây khung chat hỏi-đáp nhỏ gắn với API AI Q&A |
| Giờ 3 (60p) | - Viết API thống kê: học phí trung bình, phân bổ hình thức học, thời lượng trung bình | - Vẽ biểu đồ thống kê (cột/tròn) bằng thư viện chart, đặt ở trang tổng quan |
| Giờ 4 (60p) | - Test AI bóc tách với 3-4 đoạn mô tả mẫu khác nhau, tinh chỉnh prompt cho chính xác hơn | - Test giao diện AI gợi ý + Q&A + biểu đồ, tinh chỉnh hiển thị |

Kết quả cuối ngày: AI bóc tách thông tin từ mô tả thô, AI hỏi-đáp dữ liệu cơ bản, và biểu đồ thống kê hoạt động ổn định.

Ngày 5 — Xuất báo cáo, hoàn thiện & demo   (4 giờ)

| Khung giờ | Người A — Backend / Dữ liệu / AI | Người B — Frontend / Giao diện / UX |
| --- | --- | --- |
| Giờ 1 (60p) | - Viết chức năng xuất báo cáo: xuất bảng so sánh ra Excel/Markdown | - Viết chức năng xuất báo cáo ra PDF, nút tải xuống trên giao diện so sánh |
| Giờ 2 (60p) | - Rà soát và sửa lỗi backend, kiểm tra dữ liệu mẫu đủ ≥5 bản ghi | - Polish giao diện: màu sắc, spacing, responsive cơ bản, thông báo lỗi thân thiện |
| Giờ 3 (60p) | - Viết README: hướng dẫn cài đặt, chạy dự án, mô tả API | - Chuẩn bị dữ liệu mẫu hoàn chỉnh trong README, chụp ảnh minh họa giao diện |
| Giờ 4 (60p) | - Chạy thử toàn bộ luồng demo cùng Người B, đối chiếu với tiêu chí nghiệm thu | - Chuẩn bị kịch bản demo (script) trình bày trước giám khảo, tổng duyệt lần cuối |

Kết quả cuối ngày: Sản phẩm hoàn chỉnh, có chức năng xuất báo cáo, README đầy đủ, đã chạy thử toàn bộ luồng demo theo tiêu chí nghiệm thu.

# Checklist tiêu chí nghiệm thu (Ngày 5 rà lại)

- Đăng ký được tài khoản mới và đăng nhập thành công bằng tài khoản đó

- Các chức năng quản lý/tìm kiếm/so sánh chỉ dùng được sau khi đã đăng nhập (đăng xuất thì không truy cập được)

- Đã thêm được ít nhất 5 bản ghi đối thủ/khóa học

- Tìm kiếm hoặc lọc được dữ liệu theo ít nhất 2 tiêu chí (VD: tên khóa học + học phí)

- Chọn được ít nhất 2 đối thủ để so sánh cạnh nhau

- Bảng so sánh hiển thị rõ ràng: học phí, thời lượng, nội dung chính, điểm mạnh/yếu

- Có file README hướng dẫn chạy dự án và dữ liệu mẫu sẵn có để giám khảo test

# Lưu ý rủi ro & cách xử lý

- Nếu tích hợp AI (API key, chi phí) gặp trở ngại ở Ngày 4 → làm bản mô phỏng (mock) trả kết quả cố định để vẫn demo được, ưu tiên hoàn thiện CRUD/so sánh trước vì đây là tiêu chí bắt buộc

- Nên commit code và đồng bộ (git pull/push) vào cuối mỗi buổi để tránh xung đột code giữa 2 người

- Cuối mỗi ngày nên dành 10-15 phút để 2 người demo nhanh cho nhau xem, phát hiện lệch pha sớm